МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАФОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ярославского района Ярославской области Принята «Утверждаю» решением педагогического совета приказ № 190 от 01 сентября 2011г. от «__31_»_августа_2011 г. Директор школы_____________ протокол № 18 (Е.Е.Сухов) ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ на 2011 – 2015 год «Согласовано» «___»______________2011г. Начальник УО Ярославского МР _________________ (А.И.Ченцова) 2011 г.

Содержание:                                                                                           стр.

1.  Паспорт программы развития школы……………………………..

на основе  образовательной инициативы «Наша новая школа»…3.

Введение……………………………………………………….5.

Раздел  1. Образ будущего нашей школы ……………………………10.

Раздел 2.  Стратегическая цель и направления развития  школы .13.

План действий по достижению результатов………………………….24.

Раздел 3. Проект сметы расходов на внедрение инновационных           образовательных программ     МОУ Сарафоновская средняя общеобразовательная школа     на 2011-15   г.г …………………………45.

Раздел 4. Система   организации   контроля   исполнения            программы……………………………………………………………………54.

Приложения …………………………………………………………………………….

Паспорт программы развития школы

на основе  образовательной инициативы «Наша новая школа»

| Наименование программы | Программа перспективного развития МОУ САРАФОНОВСКОЙ СОШ с. Сарафоново , Ярославского района , Ярославской области на 2011 – 2015 учебный год |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» |
| Заказчик-координатор | Управление образования администрации Ярославского муниципального района |
| Основной разработчик программы | МОУ САРАФОНОВСКАЯ СОШ |
| Исполнители программы | МОУ САРАФОНОВСКАЯ СОШ |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Создание условий для повышения качества образования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и задачах образования, представленных в Послании Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию. Задачи программы : - Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности. - Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей. - Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях. - Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры. - Совершенствовать систему сохранения и укрепления здоровья детей и создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий. - Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств |
| Основные направления деятельности | - Переход на новые образовательные стандарты. - Развитие системы поддержки талантливых детей. - Совершенствование учительского корпуса. - Изменение школьной инфраструктуры. - Сохранение и укрепление здоровья школьников. - Расширение самостоятельности школ. |
| Сроки реализации программы | 2011 – 2015 гг. |
| Источники финансирования программы | Бюджет школы |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение качества образования обучающихся. Улучшение условий реализации образовательной программы школы. Удовлетворение запросов всех участников образовательного процесса. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей учащихся. Увеличение числа школьников, реализовавших свои способности. Повышение мотивации учащихся к здоровому образу жизни и спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. Обеспечение открытости деятельности школы. |
| Механизм реализации программы | Программа реализуется через запланированные мероприятия |
| Система контроля за выполнением проекта | Контроль выполнения мероприятий Программы осуществляют профсоюзный комитет школы, Управление образования администрации Ярославского муниципального района |

# ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа определяет концепцию развития школы и основные направления деятельности по её реализации.

| Зачем нужны изменения? | Что нужно изменить? | Что эти изменения должны обеспечить? |
| --- | --- | --- |
| Успешная школа должна своевременно и адекватно реагировать на изменения внешней среды: - демографическая ситуация; - образовательные потребности детей и их родителей; - система финансирования образования; - приоритеты образовательной политики; - пожелания учредителя; - ФГОС и т.п. | 1.Содержание образования. Предложение дополнительных услуг, курсов и дисциплин. 2.Оборудование школьных кабинетов в соответствии с требованиями времени. 3.Конструктивные отношения с субъектами внешней среды. 4. Управление образовательным процессом. 5.Систему повышения профессионализма педагогов. | 1.Улучшение образовательных результатов. 2.Совершенствование условий образовательного процесса. 3.Оптимизация отношений с социальными партнёрами. 4.Успешное выживание и удовлетворение меняющихся потребностей государства, общества и личности. 5.Совершенствование профессиональной компетентности учительского корпуса. |

Программа развития нашей школы является продуктом коллективного целенаправленного труда педагогического коллектива, родителей, школьных партнёров. Создавая Программу,  коллектив разработчиков исходил из того, что развитие школы – это целенаправленные и управляемые изменения самой школы, а программа развития – это программа изменений (улучшений), которые необходимо сделать в образовательном учреждении для его успешного выживания и удовлетворения меняющихся потребностей государства, общества и личности. Исходя из этого,  мы посчитали необходимым найти ответы на вопросы:

Программа развития школы должна ответить на три важных вопроса:

| Где мы (наша школа) находимся сейчас? | Что необходимо сделать для того, чтобы школа из настоящего состояния «переместилась» в будущее? | Где, по нашему мнению, мы должны находиться в будущем? |
| --- | --- | --- |
| Чего достигла наша школа сегодня, каковы её сильные и слабые стороны, достижения, проблемы? | Что и как мы сделаем, чтобы школа успешно перешла от своего сегодняшнего состояния к желаемому будущему? | Какой мы хотим видеть нашу школу и её выпускников через 3-5 лет? |

Характеристика задач в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и Послания Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному собранию

Современное школьное образование должно соответствовать целям опережающего развития. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации Д.М. Медведевым, говорится: «Главные задачи современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьезных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации».

Решить эти задачи должно обновленное содержание образования, переход к стандартам нового поколения. Новые образовательные стандарты предполагают формирование у школьников  не только предметных, но и метапредметных образовательных результатов. Результатом образования должно стать «не только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении».

Одновременно с внедрением новых образовательных стандартов необходимо выстроить систему поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей.

Важной задачей также является «совершенствование учительского корпуса», а именно, внедрение системы моральных и материальных стимулов поддержки учителей, привлечение к профессии учителя талантливой молодежи.

Должна измениться и школьная инфраструктура. «Нельзя допускать проведение занятий в аварийных, ветхих, приспособленных помещениях, представляющих угрозу для жизни и здоровья детей».

Важным направлением является сохранение и укрепление здоровья школьников. Этим вопросом должны заниматься и учителя. К детям должен быть осуществлен индивидуальный подход в обучении, и это позитивно скажется на их здоровье.

Государство планирует расширить самостоятельность школ.

Вышеперечисленные задачи являются основой проекта перспективного развития школы.

Актуальность разработки данного проекта обусловлена тем, что в последние годы произошли значительные изменения внешних и внутренних условий жизнедеятельности школы, которые диктуют необходимость дальнейшего перспективного развития школы в соответствии с поставленными задачами модернизации российского образования.

Выявлены следующие проблемы:

- Повышение качества образования в соответствии с концепцией модернизации Российского образования, соответствующего требованиям современного информационного общества в условиях компетентностного подхода.

- Изменение школьной инфраструктуры: реконструкция школьного здания или строительство новой школы, которая будет соответствовать новым требованиям.

- Укрепление учебно-материальной базы школы, улучшение обеспечения учебными и учебно-методическими пособиями, компьютерным оборудованием.

Постановка цели деятельности и конкретных достижимых задач

Цель программы:

Создание условий для повышения качества образования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и задачах образования, представленных в  Послании Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию.

Задачи программы:

- Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности.

- Совершенствовать систему выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей.

- Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях.

- Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры.

- Совершенствовать систему сохранения и  укрепления здоровья детей и создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий.

- Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств.

Сроки реализации программы : 2011 – 2015 гг.

Этапы реализации программы:

1 этап  –подготовительный (2011 г.) Проблемный анализ эффективности работы школы, разработка плана мероприятий, расчет финансовых затрат.

2 этап – основной (2012 – 2013 г.) Работа школы по реализации направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

3 этап – обобщающий (2015г.) Проблемный анализ результатов реализации программы ,  определение перспектив дальнейшего развития школы.

- Краткий анализ ситуации  и характеристика проблем,        на решение которых направлена Программа.   Анализ внешней среды школы   (PEST –анализ)

| + (плюсы) | - (минусы) |
| --- | --- |
| Политика |  |
| - Поддержка развития школы со стороны муниципальных органов власти. - Школа имеет юридическую самостоятельность - Реализация губернаторской программы «Школьный автобус» (2единицы транспорта). - Реализация губернаторской программы «Сельский телефон» (подключение к высокоскоростному Интернету). | 1. Отсутствие штатных единиц в ДК и спорта с. Сарафоново в области дополнительного образования . |
| Экономика |  |
| - Нормативное бюджетное финансирование. - Бесплатное питание обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей. - Денежное вознаграждение за классное руководство. - Выплаты стипендий обучающимся за отличную учебу (200 руб/мес). | 1. Не выделяются денежные средства на питание всех учащихся. 2. Недостаточное финансирование в области дополнительного образования. |
| Социум |  |
| 1.Модернизация образования поддерживается большинством обучающихся и родителей. 2.Сохранение образовательного учреждения как социокультурного центра посёлка Сарафоново и микрорайона школы. 3.Повышение рождаемости. 4.Нет крупных предприятий (экологически чистый район). 5.Близость города. 6.Наличие амбулатории, сельской библиотеки, ДК. | 1.Инициатива взаимодействия с социальными партнёрами на территории: СПК»Молот», ДК и спорта с.Сарафоново, МУЗ Ивняковская амбулатория, д\с №26 «Ветерок» исходит только от школы. 2. Неудовлетворительная работа ДК (отсутствие кружков, упор работы на дискотеки). 3. Отсутствие учреждений дополнительного образования. 4.Неудовлетворительное транспортное сообщение в зимний период. |
| Управленческие технологии |  |
| 1. Реализация предпрофильного и профильного обучения. 2. Реализация муниципальных программ: «Информатизация образования», «Здоровье», «Одаренные дети». | - Финансовая зависимость. - Реализация профессионального обучения. - Конкуренты |

Анализ внутренней среды школы (SWOT –анализ)

| Сильные стороны | - Высокий уровень мотивации коллектива к переменам в ОУ. - Сплочённость и работоспособность коллектива, наличие группы творчески работающих учителей. - Итоги ГИА выпускников 11 класса в форме ЕГЭ показывают положительную динамику среднего бала по русскому языку, средний бал выше районного и областного. - Активное взаимодействие с социальными партнёрами на территории: СПК»Молот», ДК с.Сарафоново, МУЗ Ивняковская амбулатория, д\с №26 «Ветерок» (из справки) - Работоспособный возраст учителей, вливание в коллектив молодых специалистов. 6. Наличие в школе психолога и социального педагога. 7. Реализация дополнительного образования детей. |
| --- | --- |
| Слабые стороны | 1.Отсутствие необходимого опыта инновационной деятельности. 2. Нет курсов надпредметного характера «Исследовательская и проектная деятельность». 3.Элективные курсы по выбору ориентированы только на выбор одного профиля. 4.Количество педагогов высшей и первой квалификационной категории составляет 37%. 5.Качество знаний составляет 19%. 6.Результаты ЕГЭ по математике нестабильны, ниже районных и областных. 7. Слабое владение большинством педагогов информационными технологиями (50%). 8. Отсутствие дееспособного органа государственно-общественного управления образованием. 9. Неотлаженность механизмов оценки и самооценки качества образования, мониторинга удовлетворенности учащихся, родителей, педагогов образовательными результатами. |
| Возможности | 1. Возможность получить квалифицированную научно-методическую помощь от ЯИРО. 2.Расширение сотрудничества с различными учреждениями дополнительного образования. 3. Использование региональной и всероссийской системы олимпиад, интеллектуальных конкурсов. 4.Возможность повышения квалификации учителей в ИРО г. Ярославля, сервисах Интернет-образования (в том числе дистанционное обучение). 5.Организация мониторинга трудоустройства выпускников. |
| Угрозы | 1.Мотивация к инновационной деятельности может быть существенно снижена при отсутствии стимулирующих выплат и морального стимулирования. 2.Формальная работа по организации дополнительного образования одаренных детей. 3. Относительно низкая заработная плата учителей как причина оттока молодых учителей из школы. 4. Отсутствие поддержки молодых специалистов со стороны местной власти в обеспечении жильем. |

Целевые показатели                                                                                                                                                                       МОУ Сарафоновская СОШ

| № | Целевой показатель | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Доля | Всего | Доля | Всего | Доля | Всего | Доля | Всего | Доля |
| 1. Приём в : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 класс | 18 |  | 24 |  | 16 |  | 18 |  | 18 |  |
|  | 10 класс | 4 |  | 9 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |
| 2. Справляемость выпускников 11класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по русскому языку | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | по математике | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Справляемость выпускников 9класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | по русскому языку | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | по математике | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Справляемость выпускников начальной школы с региональными тестами | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Отсев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10-11 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Оставлено на повторный год обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5-9 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 класс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Распределение выпускников 9 класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в учреждения НПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в учреждения СПО | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
|  | 10 класс | 31 % | 31% | 56% | 56% | 50% | 50% | 38% | 38% | 45% | 45% |
| 8. Распределение выпускников 11 класса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в учреждения ВПО | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
|  | в учреждения НПО | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
|  | в учреждения СПО | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
|  | на работу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 .Удовлетворённость качеством образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обучающихся 1-4 классов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | обучающихся 5-11 классов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Оборудование кабинетов (мастерских) в соответствие с современными требованиями | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |

РАЗДЕЛ 1.     Образ будущего нашей школы

Выбор стратегии основывается на признании того, что школьное образование обеспечивает переход от дошкольного детства, семейного воспитания к осознанному выбору последующей профессиональной деятельности, реальной самостоятельной жизни.

Миссия школы в государственном масштабе:

удовлетворение потребностей личности, общества, государства  в формировании полноценного и полноправного человека и гражданина.

Миссия нашего образовательного учреждения:

В  эпоху быстрой смены технологий  школа обеспечивает:                                           -  развитие конкурентоспособной,   инициативной  личности, способной находить нестандартные решения;                                                                                                                 - формирование творческих компетентностей, готовность к переобучению.

Качества, которыми  должны обладать наши выпускники через 3-5 лет,  чтобы стать успешными в жизни, составляют основу «Портрета  выпускника» I,II,III ступени обучения. (Приложение   №1)

Основные сферы стратегических изменений

Все изменения в школе осуществляются ради достижения востребованных временем образовательных результатов.  Для того, чтобы образовательное учреждение «переместилось» в новое (будущее) состояние, конкретные изменения должны произойти в следующих, так называемых «сферах качества» Сфера «учения и обучения».

- Сфера «жизненного пространства школы».

- Сфера «отношений школы и внешнего окружения».

- Сфера «школьного менеджмента».

- Сфера «профессионализма кадров».

Путь в будущее школы проходит через изменения, поэтому для того чтобы сформировать у выпускников качества, способствующие развитию личности, должны развиваться, т.е. должны измениться в соответствии с выше названными сферами:

- организация образовательного процесса;

- инфраструктура самой школы;

- отношения с «социумом»;

- система школьного управления;

- корпоративные ценности педагогического коллектива.

1.1. В целях реализации миссии выделяются  задачи:

1.1.1. Организация образовательного процесса должна обеспечить равные условия воспитания и образования,  при разных стартовых возможностях, для всех.

Для этого необходимо:

- Разработать образовательные программы для разных ступеней школы с целью получения всеми учениками новых базовых знаний и навыков как гарантии всеобщего доступа к образованию, возможностью обновления навыков, необходимых для включения в информационное общество, – это компьютерная грамотность, иностранные языки, технологическая культура, предпринимательство и социальные навыки, а также умение учиться, адаптироваться к переменам, ориентироваться в потоке информации.

- Обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего возможности развития «разного ученика»: талантливого, с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из многодетной семьи (инклюзивное образование, интегрированные образовательные программы, индивидуальны образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка).

- Построить в школе здоровьесозидающую образовательную среду (ЗОС), функционирующую на основе идеологии культуры здорового образа жизни, организации здоровьесозидающего уклада, ввести показатели динамики здоровья детей при оценке результатов деятельности образовательного учреждения.

- Обеспечить внедрение практики и стандартов тестирований в образовательное пространство  и регулярное проведение процедур сопоставительных исследований на всех ступенях образования.

- Внедрить критерии оценки качества образования  как результата и процесса образования, включая самооценку участников образовательного процесса, общественную экспертизу качества обучения и воспитания.

- Учитывать критерий динамичности  и мобильности в оценке образовательной деятельности при оценивании качества управления, качества содержания образования, качества сопровождающих процессов  в Школе.

- Разработать и реализовать ряд проектов, способствующих созданию новых технологий построения образовательного процесса в целом (например, проект «как школа»).

1.1.2. Жизненное пространство школы, изменение школьной инфраструктуры должны обеспечить необходимые условия для развития творческой, активной личности.

Для этого необходимо: Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры

1.1.3. Формирование «открытой школы» – развитие отношений с социумом как способа обмена информацией для реализации образовательных, культурологических проектов.

Для этого необходимо:  Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счёт бюджетных средств.

- Определить направления развития в рамках организации нового образовательного пространства  «школы по ступеням образования» и изменения подходов к понятию «школьная территория».

- Создать условия для развития попечительских, наблюдательных и управляющих советов.

- Организовать регулярный мониторинг по изучению запросов и потребностей родительской аудитории; способствовать созданию родительского сообщества в образовательном пространстве школы.

- Ввести практику отчетности образовательного учреждения публичный отчет с размещением его на сайте.

1.1.4. Изменения в системе школьного управления должны способствовать формированию  эффективной и самостоятельной  школы.

Для этого необходимо:

- Разработать обоснованные нормативно-правовые механизмы развития спектра образовательных услуг, формирующих цивилизованный конкурентный рынок образовательных услуг, что обеспечит возможность более полного предоставления каждому учащемуся права выбора своей образовательной траектории сообразно потребностям, способностям и возможностям.

- Разработать прозрачные, ясные для потребителя образовательных услуг  показатели качества, внедрить их в практику формирования государственных заданий в целях формирования субсидии с учетом выполнения показателей качества.

- Ввести внутри  и  внекорпоративный электронный документооборот.

- Обеспечить соблюдение санитарных правил и нормативов питания, требований к организации медицинского обслуживания учащихся, к обеспечению школьной безопасности.

- Обеспечить переход к договорным отношениям в системе образования между школой и семьей; школой и дошкольными учреждениями; школой, семьей и учреждениями дополнительного образования; между педагогами, учителями, воспитателями и образовательными учреждениями, в которых они работают; между учреждениями основного и дополнительного образования детей;

1.1.5. Непрерывное развитие потенциала  современного учителя должно быть направлено на изменение корпоративных ценностей педагогического коллектива.

Для этого необходимо:

- Организовать  регулярный мониторинг по изучению запросов, потребностей и возможностей педагогического коллектива.

- Сформировать банк данных инновационных продуктов, созданных учителями школы для пользования школьниками и учителями.

- Внедрить новые подходы к системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для системы образования, включая:

a)    внедрение накопительной системы повышения квалификации;

б) изменение форм и методов повышения квалификации, в частности распространение форм корпоративного и командного обучения педагогических коллективов;

г) реорганизацию аттестационных процедур и качества управления образовательным учреждением за счет сертификации руководителей;

- Создать условия для внедрения системы наставничества, консультирования, тьюторства в образовательной деятельности и определить направления их  развития.

- Разработать действенные механизмы стимулирования педагогического труда.

1.2. Ценностные смыслы деятельности учителя:

- Самовыражение – высокая оценка личности, свободы, прав человека; равенство возможностей; индивидуальный и общий успех.

- Мастерство – стремление к активным изменениям личных и общих интересов.

- Равноправие – социальная ответственность; признание прав других; равенство перед моралью и законами.

- Автономия – самоуправление, способность и возможность принятия самостоятельных решений.

РАЗДЕЛ 2.     Стратегическая цель и направления развития школы.

2.1. Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Таким образом, главная стратегическая цель Школы выражена в следующем:

Создание условий для повышения качества образования, достижения высокого уровня подготовки обучающихся в ходе осуществления модернизации образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Главным результатом школьного образования должно стать  его соответствие целям опережающего развития, которое требует адекватных стратегических ресурсов: человеческих, информационных, организационных, материально-технических.                                                                                          2.2.   Для достижения поставленной цели  выделено десять направлений развития школы. Каждое из заявленных направлений может быть сформировано в отдельную целевую программу.

| Стратегические ресурсы | Направления развития ресурсов |
| --- | --- |
| Человеческие | Компетентностное развитие - школьной управленческой команды; - учительского потенциала; - обучающихся. |
| Информационные | Модернизация информационного образовательного пространства школы, соответствующего целям опережающего развития. |
| Организационные | Инновационная деятельность ОУ – ресурс развития: - кадрового потенциала; - воспитательно-образовательного процесса; - материально-технической базы. Управление качеством образования на основе мониторинга. |
| Материально-технические | Развитие материально-технических ресурсов. |

Новая школа – это институт, соответствующий целям опережающего развития. Достижение стратегических приоритетов, заложенных в национальной образовательной  инициативе «НАША НОВАЯ ШКОЛА»  - основная задача в области общего образования, выдвинутая  «Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы».                                                                                                                                                                                                                                      Основные направления инициативы «Наша новая школа»:

- Переход на новые образовательные стандарты.

- Формирование системы развития одарённости детей.

- Развитие учительского потенциала.

- Изменение инфраструктуры школьной сети.

- Сохранение и укрепление здоровья школьников.

- Расширение самостоятельности школ.

Реализация  этой цели предполагает решение следующих приоритетных задач:

1. Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и формировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности.

2. Совершенствовать систему выявления, поддержки  и сопровождения талантливых детей и создавать условия для реализации их способностей.

3.Совершенствовать систему материальных и моральных стимулов  поддержки учителей. Повышать квалификацию педагогических кадров для работы в современных условиях.

4.Привлекать финансовые средства для развития школьной инфраструктуры.

5.Совершенствовать систему сохранения и  укрепления здоровья детей и создавать условия для эффективного использования здоровьесберегающих технологий.

6.Повышать качество и эффективность услуг, предоставляемых за счет бюджетных средств

Образ выпускника начальной школы

как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе

с обучающимися на I ступени.

- Социальная компетенция

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей  как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа»,  «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.

- Общекультурная компетенция

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства.

- Коммуникативная компетенция

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. Сформированость  первичных навыков саморегуляции.

| Личностные характеристики выпускника | Уровень подготовленности выпускника: познавательные, регулятивные и коммуникативные универсальные учебные действия |
| --- | --- |
| Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране — России, к своему народу. Знает и с уважением относится к Государственным символам России. Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти чувства в добрых поступках. | Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, ищет способ её решения, осуществляя пробы. |
| Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, во временных творческих группах. | Ученик осуществляет отбор источников информации для поиска нового знания. Самостоятельно отбирает для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников, выделяет главное (различает главное и второстепенное), фиксирует в виде текста, таблиц, схем. |
| Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллектуального труда и познания нового. Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных образовательных целей и задач. | Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий при написании творческой работы, создании проектов. В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, может совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта может дать обоснованную оценку его результатов. |
| Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего он это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными нормами. Осуществляет добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае неудачи «не прячется» за других. | Сопоставляет свои действия и результат, понимает причины своего неуспеха и находит способы выхода из этой ситуации. |
| Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в «прекрасном». | Ученик осуществляет рефлексию своей деятельности: умеет отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И почему?Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее и почему? … |
| Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране. | Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, может дополнить или достроить их, использовать эти средства для записи текстовой информации. Активно использует модели при анализе слов, предложений, при решении математических задач. |
| Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе. | Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные коммуникативные задачи, адекватно используя имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, поздравление, доказательство…) |
| Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда. | Умеет презентовать результаты своей деятельности, в том числе средствами ИКТ. |

Образ выпускника основной школы

как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе

с обучающимися на II ступени.

- Ценностно-смысловая компетенция.

Способность ученика видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, умение выбирать цели, принимать решения. От этой компетенции зависит программа его жизнедеятельности в целом. Восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «общение», коллектив», «доверие», «выбор». Знание и соблюдение традиций школы.

- Социально-трудовая компетенция.

- Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.

Компетенция личностного самосовершенствования

направлена на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств.

Учебно-познавательная компетенция.

Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем.

Информационные компетенции.

При помощи учебной, художественной, справочной литературы, видеозаписей, электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.

Общекультурная компетенция.

Определенный круг вопросов, в которых ученик должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, культорологические основы семейных, социальных, общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере.

Коммуникативная компетенция,

включающая в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую. Включает в себя знание языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе.

| Познавательная деятельность | Информационно – коммуникативная деятельность | Рефлексивная деятельность |
| --- | --- | --- |
| Выпускник основной школы |  |  |
| - использует для познания окружающего мира различные методы (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование); - умеет определять структуру объекта познания, находить и выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого; - умеет разделять процессы на этапы, звенья; выделять характерные причинно-следственные связи; - определяет адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов; -комбинирует известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; -умеет сравнивать, сопоставлять, квалифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; -умеет различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы; - исследует несложные практические ситуации, выдвижения предположения, понимает необходимость их проверки на практике; - использует практические и лабораторные работы, несложные эксперименты для доказательства выдвигаемых предложений; - описывает результаты этих работ; - умеет творчески решать учебные и практические задачи: умеет мотивированно отказаться от образца, искать оригинальные решения и самостоятельно выполнять различные творческие работы; - участвует в проектной деятельности. | - адекватно воспринимает устную речь и способен передавать содержание текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с целью учебного задания; -владеет осознанным беглым чтением текстов различных стилей и жанров; - проводит информационно-смысловой анализ текста, используя при этом различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое). - владеет монологической и диалогической речью, умеет вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение); - умеет создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свёрнутости (кратко, выборочно, полно); -умеет составлять план, тезисы, конспект, приводит примеры, подбирает аргументы, формулирует выводы, отражает в устной или письменной форме результаты своей деятельности; - умеет перефразировать мысль (объяснить «иными словами»), выбирает и использует выразительные средства языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; - использует для решения познавательных задач различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. | - умеет самостоятельно организовывать учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств). -владеет навыками контроля и оценки своей деятельности, умеет предвидеть возможные последствия своих действий, искать и устранять причины возникших трудностей; -умеет оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности, свое физическое и эмоциональное состояние; -осознанно определяет сферу своих интересов и возможностей; - соблюдает нормы поведения в окружающей среде, правила здорового образа жизни; - владеет умениями совместной деятельности; -объективно оценивает свой вклад в решение общих задач коллектива; -учитывает особенности различного ролевого поведения (лидер, подчинённый); -оценивает свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей; -умеет использовать свои права и выполнять свои обязанности как гражданина, члена общества и коллектива гимназии. |

Образ выпускника 11-го класса

как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе

с обучающимися на III ступени.

- Ценностно-смысловая компетенция.

Осмысление целей и смысла жизни. Усвоение ценностей «отечество», «культура», «любовь», «самоактуализация», «субъективность». Наличие чувства гордости за принадлежности к своей нации, за свою Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской Федерации.

Социально-трудовая компетенция.

Школьник учиться выполнять роль гражданина, наблюдателя, избирателя, потребителя, покупателя, производителя. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной активности и функциональной грамотности.  Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрослой жизни.

Компетенция личностного самосовершенствования

направлена на то, чтобы ученик осваивал способы физического, духовного, и интеллектуального саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. К этой компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, комплекс качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности.   Развитие основных физических качеств.

Учебно-познавательная компетенция.

Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний из реальности, владение приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании.

Информационные компетенции.

При помощи учебной, художественной, справочной литературы , видеозаписей , электронной почты, СМИ, Интернета у ученика формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.

Общекультурная компетенция.

Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов и т.д.

Коммуникативная компетенция,

включающая в себя социокультурную, речевую, компенсаторную, языковую.

| Познавательная деятельность |  | Информационно – коммуникативная деятельность |  | Рефлексивная деятельность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпускник средней (полной) школы |  |  |  |  |
| -умеет самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; - использует элементы причинно-следственного и структурно функционального анализа; -умеет исследовать несложные реальные связи и зависимости; определять характеристики изучаемого объекта; -самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - участвует в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвигает гипотезы, осуществляет их проверку, владеет приёмами исследо-вательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умеет отвечать на вопрос: «Что произойдёт, если…»; -самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера, формулирует полученные результаты; -умеет создавать собственные произведения с использованием мультимедийных технологий, -использует разнообразные средства, умеет импровизировать. | -умеет искать нужную информации по заданной теме в источниках различного типа, извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд), отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации, передавать содержание информации адекватно поставленной цели; - умеет переводить информацию из одной знаковой системы в другую, выбирает знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; - умеет, развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; -умеет выбирать вид чтения в соответствии с поставленной целью, свободно работает с текстами разных стилей, понимает их специфику; -адекватно воспринимает язык средств массовой информации, владеет навыками редактирования, создания собственного текста; -использует мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, систематизации, информации; -умеет создавать базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; - владеет основными видами публичных выступлений, следует этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). |  | -понимает ценности образования как средства развития культуры личности; - объективно оценивает свои учебные достижения, поведение, черты своей личности; учитывает мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки; - умеет соотносить приложенные усилия с полученными резуль-татами своей деятельности; - владеет навыками организации и участия в коллективной деятельности: в постановке общей цели и определении средств ее достижения, конструктивном восприятии иных мнений и идей, учете индивидуальности партнеров по деятельности, объективном определении своего вклада в общий результат; -умеет оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять в практической деятельности и в повседневной жизни экологические требования; - осознает свою национальность, социальную, конфессиональную принадлежность, толерантен; -определяет собственное отношение к явлениям современной жизни; -умеет отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды; - осуществляет осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. |  |

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

| I. Сфера «учения и обучения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направления |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| 1 | Переход на новые образовательные стандарты |  | 1. | Внедрен ФГОС |  |  |  |
| 2 | Инновационная деятельность – ресурс развития воспитательно-образовательного процесса |  | 1. | Введена в практику обучения инновационная образовательная технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо». (РКМЧП) |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Освоена технологии «Портфолио» обучающегося. |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Формированием у обучающихся исследовательской компетентности занимаются 80 % педагогов |  |  |  |
| 3 | Развитие системы поддержки талантливых детей. |  | 1. | Организована благоприятная школьной среды для развития одарённых детей. |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Исследовательская компетентность сформирована у 60% обучающихся. |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Рост числа победителей и призеров олимпиад, различных интеллектуальных конкурсов. |  |  |  |
| 4 | Сохранение и укрепление здоровья школьников. |  | 1. | Снижена заболеваемость обучающихся. |  |  |  |
| 5 | Компетентностное развитие обучающихся. |  | 1. | Образ выпускника соответствует запланированному «Портрету» (Введение карты индивидуального сопровождения ребенка в начальной школе.) (в план действий) |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Формирование у обучающихся исследовательской компетентности |  |  |  |
| 6 | Модернизация информационного образовательного пространства. |  | 1. | Максимальное обеспечение электронными образовательными ресурсами всех учебных дисциплин |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Созданы специализированные рабочие места для обучающихся и для учителей. |  |  |  |
| 7 | Совершенствование учительского корпуса |  | 1. | 80% учителей используют современные средства обучения (инновационные средства обучения, функционирующие на базе цифровых технологий). |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Формированием у обучающихся исследовательской компетентности занимаются 80 % педагогов |  |  |  |
|  | Совершенствование методической работы |  | 3 | 1 Создать Программу развития школы на период до 2015 г. 2. Внедрить в практику работы школы результаты деятельности инновационной площадки . 3. Систематизировать работу над программно-методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса с использованием новых образовательных технологий. 4. Педагогам школы постоянно повышать уровень своей профессиональной компетенции: аттестовать 10 сотрудников. 5. Реализация педагогами школы единых подходов к классификации, составу, методам формирования ключевых компетенций. 6. Разработать критерии оценки универсальных учебных действий (коммуникативный компонент). 7. Педагогам школы выступить с докладами на российских, межрегиональных научных конференциях, сделать публикации в различных профессиональных журналах и сборниках. 6. Обучающимся школы успешно выступить на научных конференциях “Открытие”, предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах района и области. |  |  |  |
| II. Сфера «жизненного пространства школы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Направления |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| 1 | Изменение школьной инфраструктуры |  | 1. | Охват школьников услугами дополнительного образования доведён до 100%. |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Организована благоприятная школьная среда для развития детей . |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Организована благоприятная школьная среда для развития детей с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |  |
|  |  |  |  | Оснащение и режим работы спортивного и тренажёрного залов соответствуют запросам обучающихся и социума. |  |  |  |
|  |  |  | 4. | Организована работа спортзала до 20.00 ежедневно |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Увеличено количество компьютерного оборудования , приходящегося на 1 обучающегося |  |  |  |
|  |  |  | 6 | Повышение безопасности образовательного учреждения |  |  |  |
|  |  |  | 7 | Повышение результативности воспитательной работы |  |  |  |
|  |  |  | 8 | Выход и Интернет из кабинетов директора , заместителей, учительской, учебных кабинетов |  |  |  |
|  |  |  | 9 | Укрепление материальной базы школы |  |  |  |
| 2 | Сохранение и укрепление здоровья школьников |  | 1. | Организована эффективная физкультурно-оздоровительная работа. |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Охват школьников услугами дополнительного образования по спортивному направлению доведён до 90%. |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Обеспечена занятость детей, относящихся к специальной группе |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Раннее прогнозирование. Снижение заболеваемости. |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Совершенствована система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни. |  |  |  |
| 3 | Модернизация информационного образовательного пространства |  | 1. | Обновление компьютерного класса |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Оснащенность школы компьютерной техникой в числовых показателях представлено так: 5 обучающихся на 1 компьютер и 1 педагог на один компьютер |  |  |  |
|  |  |  | 3. | На базе школьной библиотеки создана и работает «Медиатека» |  |  |  |
| 4 | Развитие материально- технических ресурсов |  | 1. | Ремонт и оборудование тира. |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Оборудование футбольной площадки и зимнего корта. |  |  |  |
| III. Сфера «отношений школы и внешнего окружения» |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
|  |  | Направления |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| 1. |  | Учёт контингента обучающихся с 1-18 лет , проживающих на территории школы. | 1. | Введение предшкольного образования |  |  |  |
| 2. |  | Расширение самостоятельности школы | 1. | Создание социально-открытого пространства |  |  |  |
| 3. |  | Компетентностное развитие обучающихся. | 1. | Использованием музейной педагогики заинтересованы все учителя истории и классные руководители. |  |  |  |
| 4. |  | Модернизация информационного образовательного пространства. | 1. | Дневник.ру |  |  |  |
| IV. Сфера «школьного менеджмента» |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
|  | Направления |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| 1 | Компетентностное развитие школьной управленческой команды |  | 1. | Управление образовательным процессом в контексте компетентностного подхода на основе информационных технологий. |  |  |  |
| 2 | Модернизация информационного образовательного пространства. |  | 1. | Обеспечение мониторинга состояния образовательного процесса по наиболее существенным его аспектам. |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Создание системы оценки достижения планируемых результатов |  |  |  |
|  |  |  | 3. | Действует электронный документооборот в школе. |  |  |  |
| 3 | Расширение самостоятельности школы |  | 1. | Перейти в статус автономного учреждения. |  |  |  |
| 4 | Совершенствование учительского корпуса |  | 1. | Введена новая система повышения квалификации педагогов. |  |  |  |
|  |  |  | 2 | Введена новая система оплаты труда. |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров. |  |  |  |
|  |  |  | 4 | Повышение квалификации управленческих кадров. |  |  |  |
|  |  |  | 5 | Увеличение доли педагогов , мотивированных на непрерывное образование. Корректировка перспективных планов повышение квалификации |  |  |  |
| 5 | Изменение школьной инфраструктуры |  | 1 | Выход в Интернет из кабинетов директора, заместителей директора школы. |  |  |  |
| V. Сфера «профессионализма кадров» |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
|  | Направления |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |
| 1 | Совершенствование учительского корпуса |  | 1. | Участие педагогов в различных конкурсах, фестивалях и т.п. |  |  |  |
|  |  |  | 2. | Внедрена новая система повышения квалификации. |  |  |  |
| 2 | Инновационная деятельность – ресурс развития кадрового потенциала |  | 1 | Увеличение доли педагогов мотивированных на занятие инновационной деятельностью |  |  |  |
| 3 | Модернизация информационного образовательного пространства. |  | 1. | Оборудование рабочего места педагога с учетом требований, заложенных в ФГОС |  |  |  |
| 4 | Компетентностное развитие учительского потенциала |  | 1. | Формирование профессиональной компетентности педагогов, соответствующей изменившемуся государственному заказу и социальному запросу. |  |  |  |
|  |  |  | 2. | ИКТ-компететнтности - один из показателей профессионализма. |  |  |  |
|  |  |  | 3 | Работающие в нашей школе педагоги должны освоить: - системно-деятельностный подход в обучении - формирование универсальных учебных действий - информационные технологии как инструмент обучения. -формирование не только предметные, но метапредметные и личностные компетенции младших школьников |  |  |  |

План действий по достижению результатов

Основные мероприятия по реализации Программы

(I. Сфера  1.Направление  1.Результат 1.1Действие)

| № | Действия | Сроки | Результат | Стоимость | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Сфера «учения и обучения» |  |  |  |  |  |
| 1.Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |
| 1. | Внедрение ФГОС |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка подборки нормативных и правовых документов, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования: ФГОС начального общего образования, Примерная ООП, Концепция ФГОС, Программа духовно-нравственного воспитания, БОП и т.д. | август-сентябрь 2010 | Папка "ФГОС", составление перечня нормативных документов |  | Зам. директора по УВР |
| 1.2 | Разработка и утверждение приказом директора плана-графика введения ФГОС с 1 сентября 2011 года в 1 классах | До 1 февраля 2011 г. | План-график |  | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.3 | Издание приказа по ОУ о переходе школы с 1 сентября 2011 года на ФГОС начального общего образования второго поколения | Август 2011 г. | Приказ по школе |  | Директор |
| 1.4 | Организация работы по приведению в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций заместителя по УВР школы, учителя начальных классов | До 20 августа 2011 года | Должностные инструкции |  | Директор Сухов Е.Е. |
| 1.5 | Издание приказа о создании Творческого совета и рабочих групп по разработке основной образовательной программы школы (ООП) | сентябрь 2010 года | Приказ по школе |  | Директор Сухов Е.Е. |
| 1.6 | Составление и утверждение приказом директора ОУ плана работы Творческого совета и рабочих групп по подготовке ООП школы. | Январь 2011 года | Приказ по школе, план работы творческого совета и рабочих групп по подготовке ООП школы |  | Директор Сухов Е.Е. |
| 1.7 | Подготовка основной образовательной программы школы (ООП) - пояснительная записка | До 01.04. ежегодно | ОПП на 2011-2012 учебный год (1 класс), ОПП на 2012-2013 учебный год (2 класс), ОПП на 2013-2014 учебный год (3 класс),ОПП на 2014-2015уч г(4 кл.) |  | Творческий совет, рабочие группы, директор, зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
|  | -планируемые результаты освоения ООП начального общего образования |  |  |  |  |
|  | -учебный план начального общего образования |  |  |  |  |
|  | -внеурочная деятельность |  |  |  |  |
|  | -программа формирования универсальных учебных действий |  |  |  |  |
|  | -программы отдельных предметов |  |  |  |  |
|  | -программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающегося |  |  |  |  |
|  | -программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни |  |  |  |  |
|  | Проектно –исследовательская деятельность учащихся |  |  |  |  |
|  | -система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования |  |  |  |  |
| 1.8 | Разработка и утверждение учебных программ учителей 1 класса по учебным предметам | Июнь-август 2011 года | Приказ по школе, учебные программы |  | Учитель 1 класса . |
| 1.9 | Разработка и утверждение приказом директора формы договора между ОУ и родителями учащихся первых классов о предоставлении начального общего образования | февраль 2011 года | Форма договора. Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями. |  | Директор, Сухов Е.Е. зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.10 | Апробация измерительных материалов для оценки достижения планируемых результатов | В течение года | Формирование системы диагностики |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.11 | Организация курсовой подготовки учителей начальной школы, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе и далее поэтапно по мере введения ФГОС. | По плану отдела по образованию | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.12 | Направление в УО ЯМР об учителях, которые с 1 сентября 2011 года будут работать в 1 классе | Октябрь, по плану ММЦ УО ЯМР | Информационная справка |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.13 | Участие в работе районных инструктивно-методических совещаний, практических семинаров руководителей ОУ, зам. директоров, учителей начальных классов по подготовке к введению ФГОС начального общего образования | По плану ММЦ УО ЯМР | Информированность учителей об опыте работы образовательных учреждений района по введению ФГОС начального общего образования |  | Зам. директора по УВР |
| 1.14 | Организация контроля за посещением учителями курсов повышения квалификации и районных инструктивно-методических совещаний и семинаров | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.15 | Мониторинг, составленных учителями программ, по введению ФГОС | Январь-февраль 2011 | Комплектование УМК школы |  | Руководитель ШМО |
| 1.16 | Формирование заказа на учебники с учетом перехода на ФГОС нового поколения | Февраль 2011 года | Обеспеченность учебно-методической литературой, учебниками учащихся и учителей |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г., зав. биб-ой Павлова О.В. |
| 1.17 | Организация работы школы будущего первоклассника | июнь 2011 года | Модель образование детей старшего дошкольного возраста, обеспечивающая выравнивание их стартовых возможностей для обучения в начальной школе по ФГОСам, обеспечение преемственности предшкольного и школьного образования |  | Директор Сухов Е.Е. |
| 1.18 | Работа по оборудованию кабинета будущего первого класса в соответствии с требованиями ФГОС: · создание комфортной развивающей образовательной среды на базе учебного кабинета; · проверка используемой и имеющейся в кабинете учебной литературы на предмет ее соответствия двум федеральным перечням (2004г, ФГОС нового поколения), составление перечня учебников, · оборудование рабочих мест учителей начальных классов ПК, · обеспечение учителям доступа к электронным федеральным и региональным образовательным ресурсам. | Июнь-август 2011 | Соответствие учебных кабинетов требованиям ФГОС |  | Директор Сухов Е.Е., учитель1 класса- Новикова С.П., зам. директора по УВР |
| 1.19 | Изучение возможностей привлечения учреждений дополнительного образования родителей к организации внеурочной деятельности обучающихся. | В течение года | Расширение социального партнерства (совместная работа с музеями г. Ярославля, ДК Сарафоново и др. |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.20 | Работа по изучению нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС начального общего образования. Разъяснительная работа с педагогическими кадрами (убеждение их в необходимости кардинальных преобразований в педагогическом сознании, смены целей, содержания и стилей деятельности педагогов) | В течение года | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения |  | Директор Сухов Е..Е., зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.21 | Разработка механизма введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс | февраль 2011 | Механизм введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс |  | Козловская С.Г. зам .дир. по УВР |
| 1.22 | Педсовет «Апробация и внедрение ФГОС начального общего образования второго поколения. Проблемы и пути их решения.» | апрель 2012 | Минимизация педагогических и управленческих ошибок при введении ФГОС |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.23 | Педагогический совет: "Готовность ОУ к введению ФГОС с 1 сентября 2011 года". "Первые уроки введения ФГОС. Презентация рабочих материалов учителя, реализующих ФГОС второго поколения." | Ноябрь 2011 года | Механизм осуществления самоэкспертизы Информированность учителей об опыте работы школы по введению ФГОС начального общего образования |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.24 | ШМО: -Знакомство с ФГОС второго поколения -Стандарт и иные нормативные документы -Знакомство с требованиями стандарта | В течение года Декабрь 2010 Ноябрь 2010 | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г., руководитель. ШМО |
| 1.25 | Обучающий семинар "Структура, назначение и особенности планируемых результатов ФГОС второго поколения" | декабрь | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |  | Руководители ШМО |
| 1.26 | Индивидуальная работа, консультации педагогов начальных классов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | постоянно | Увеличение доли учителей, подготовленных к введению ФГОС второго поколения Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе |  | Директор Сухов Е.Е., зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.27 | Оценка готовности ОУ к переходу на ФГОС второго поколения | Март-апрель 2011 август 2011 | Самоэкспертиза |  | Администрация |
|  | День открытых дверей. Родительское собрание "ФГОС: проблемы и перспективы" | апрель 2012 | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 1.28 | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС в ОУ. | В течение каждого года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Увеличение доли родителей, вовлеченных в деятельность образовательного учреждениями Публичный доклад |  | Директор Сухов Е.Е. кл. рук-ль 1класса |
| 1.29 | Рассмотрение требований ФГОС на заседаниях управляющего совета школы, родительского комитета школы, класса, родительских собраниях. | В течение каждого года | Информационная компетентность участников образовательного процесса о происходящем в школе Открытость и полнота информации |  | Директор Сухов Е.Е., зам. директора по УВР Козловская С.Г., |
| 1.30 | Проведение анкетирования родителей будущих первоклассников по изучению их запросов по использованию часов внеурочной деятельности | В течение каждого года | Корректировка распределения часов внеурочной деятельности на следующий учебный год |  | зам.дир. по ВР Голышева С.А. зам. дир. по УВР Козловская С.Г. |

| 2.Инновационная деятельность Работа над единой методической темой МОУ Сарафоновской СОШ «Формирование ключевых компетенций обучающихся и педагогов как условие развития образовательного и воспитательного пространства школы» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи и формы работы для их осуществления | Этапы работы над проблемой |  |  |
|  | 1 этап 2011 – 2012 учебный год | 2 этап 2012 – 2013 учебный год | 3 этап 2013 – 2014 учебный год |
| Задачи | Теоретическое исследование проблемы, изучение литературы по проблеме. | Практическое исследование проблемы, апробирование в своей практике, внедрение в учебно – воспитательный процесс) | Обобщение и анализ полученных результатов. |
| Методические советы | Современный урок в условиях реализации компетентностного подхода. Выработка рекомендаций Реализации компетентянварь | Информационно – коммуникационные технологии в учебно – воспитательном процессе Отчет преподавателей март | Эффективность компетентностного обучения и воспитания школьников. Отчет учителей январь |
| Педагогические советы | Практико– ориентированное обучение как условие формирования ключевых компетенций школьников ноябрь Рабочая группа: Козловская С. Г. Шорманова Г. В. Румянцева Е. Е. Новикова С. П. Проворкова А. Е | Использование информационно – коммуникационных технологий как условие повышения учебной мотивации Март Рабочая группа: Сухов Е.Е. Леонова Т.И. Букина И.О. Кулькова Н.В. Смирнов А.И. | Формирование общекультурных компетенций ноябрь Рабочая группа: Голышева С.А. Мельников А.Н. Вдовушкина Е.В. Васильева Г.Г. Чулкова Л.Г. |
| Методические объединения | Новые подходы к контрольно – оценочной деятельности Отчет учителей март | Диагностика самооценки гуманистической успешности педагога. Выработка рекомендаций январь | Формирование учебно-познавательных компетенции средствами инновационных технологий апрель. |
| Занятия теоретико – методического семинара педагогов школы по проблеме «Педагогические условия развития мотивации достижений учащихся» | 1.Развитие позитивной мотивации к обучению. 2.Информационно – коммуникативные технологии – средство развития мотивации учебной деятельности; 3.Фактор формирования мотивации достижений успеха. май |  |  |
| Педагогические чтения «Организация мониторинга результатов образовательной деятельности» |  | 1.Роль мониторинга в повышении профессиональной компетенции учителя; 2.Образовательный мониторинг в системе общего среднего образования; 3. Психолого-педагогический мониторинг как метод оптимизации деятельности педагогического коллектива. 4. Практика внедрения элементов образовательного мониторинга в систему образования. Май |  |
| Методические недели | Урок – структурная единица в условиях деятельностного обучения. Апрель. | Контроль качества знаний, умений и навыков обучающающихся. | Педагогические технологии в образовательном процессе школы. (Анализ опыта работы) |
| Методические выставки (смотры, конкурсы и т.д.) | Конкурс на лучшую разработку урока. В течение года. | Выставка методических материалов по проблеме «Методы формирования ключевых компетенций учителя и ученика».май. | Мастер – класс педагога. Апрель. |

| № | Действия | Сроки | Результат | Стоимость | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Освоение технологии «Портфолио» обучающегося |  |  |  |  |
|  | Принять участие в фестивале исследовательских и творческих работ учащихся «ПОРТФОЛИО», организованном издательским домом «Первое сентября» | 2012-2015 | Работы обучающихся, представленные на фестиваль. | 150 р. –орг.взнос для обуч-ся, 390 р. орг.взнос для педагога, 490 р. – стоимость публикации одной работы Цены из сети Интернет. | Козловская С.Г. –зам.директора по УВР |
|  | 3.Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |
| № | Действия | Сроки | Результат | Стоимость | Ответственный |
| 3.1 | Создание банка данных учащихся, проявивших свои таланты в различных областях деятельности | Постоянно | Банк данных обучающихся |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 3.2 | Создание банка творческих работ учащихся | Постоянно | Банк работ учащихся |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 3.3 | Создание банка текстов олимпиад и интеллектуальных конкурсов | По мере проведения мероприятий | Банк текстов |  | Зам. директора по УВР |
| 3.4 | Создание рекомендаций по работе с одаренными детьми | Май 2011 | Увеличение количества учащихся образовательного учреждения, участников муниципальных, региональных олимпиад, конкурсов, соревнований |  | Козловская С.Г. |
| 3.5 | Организация творческих конкурсов | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности обучающихся |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 3.6 | Составление индивидуальных маршрутов обучения для детей повышенного уровня обучения | Сентябрь | Индивидуальные методы обучения. Повышение ученического фактора в организации обучения |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г., |
| 3.7 | Выявление одаренных детей на ранних этапах развития | Октябрь, март | Удовлетворение интересов и запросов обучающихся Раннее прогнозирование результатов деятельности |  | учителя-предметники |

| 3.8 | Организация системы научно-исследовательской деятельности учащихся в школьном научном обществе | В течение учебного года | Увеличение блока исследовательских форм деятельности Повышение уровня самостоятельности познавательной активности обучающихся Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. зам. дир. по ВР Голышева С.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.9 | Активное использование метода проектов | В течение учебного года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Руководители ШМО |
| 3.10 | Организация и проведение Дня науки | В течение учебного года | Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проектную деятельность |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 3.11 | Сохранение традиции работы с системой портфолио | В течение учебного года | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности обучающихся |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 3.12 | Разработка механизма индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) | В течение учебного года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 3.13 | Проведение круглого стола «Презентация достижений школьников» | Май | Повышение уровня самостоятельности познавательной активности обучающихся |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. Шорманова Г.В. |
| 3.14 | Проведение выставок детского творчества. | В течение учебного года | Повышение уровня информированности участников образовательного процесса |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А. |

| 3.15 | Создание банка педагогического опыта в работе с одаренными детьми | апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |  | Руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16 | Внедрение в практику работы рейтинга обучающегося | В течение учебного года с 2012 года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Руководители ШМО |
| 3.17 | Расширение системы школьного тура олимпиад и конкурсов школьников | Октябрь-ноябрь ежегодно | Увеличение доли учащихся, победивших в туре школьных предметных олимпиад |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 3.18 | Внедрение системы наставничества над каждым одарённым ребёнком | Сентябрь-январь ежегодно | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |  | Руководители ШМО |
| 3.19 | Проведение диагностики признаков одарённости у обучающегося | Ноябрь ежегодно | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |  | Кл. руководитель |
| 3.20 | Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми | Сентябрь ежегодно | Банк образовательных программ и методических материалов |  | Руководители ШМО |

| 3.21 | Создание методических материалов для работы с одаренными детьми | Сентябрь | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Руководители ШМО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.22 | Проведение предметных недель | Февраль ежегодно | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Руководители ШМО |
| 3.23 | Организация индивидуальных занятий с интеллектуально одарёнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам различного уровня | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Учителя-предметники |
| 3.24 | Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми | В течение года | Повышение уровня продуктивности учебной работы школьников |  | Учителя-предметники |

| 3.25 | Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей | По запросу | Предотвращение рисков в работе с одаренными детьми Сохранение психического и физического здоровья школьников |  | Кл. руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.26 | Выставка научно- практической продукции методических объединений | Апрель | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |  | Руководители ШМО |
| 3.27 | Проведение проблемных заседаний предметных методических объединений по выявлению системы работы со способными детьми | Февраль | Предотвращение педагогических рисков в работе с одаренными детьми |  | Руководители ШМО |
| 3.28 | Организация работы постоянно действующего семинара для учителей, работающих с одаренными детьми: - «Понятие одаренности в педагогике и психологии» - «Специфика работы учителя с одаренными детьми. Варианты моделей обучения одаренных детей. Формы и методы работы» | Октябрь Ноябрь | Повышение профессиональной компетентности педагогов Самоутверждение, самореализация педагогов |  | Руководители ШМО |

| 4.Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Разработка комплекса мер по обеспечению обучающихся в общеобразовательном учреждении качественным сбалансированным горячим питанием. | Сентябрь, январь | Увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, которые получают полноценное горячее питание |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А., |
| 4.2 | Разработка и апробация мониторинга физического развития обучающихся. | Май, сентябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |  | Учитель физкультуры Мельников А.Н. |
| 4.3 | Реализация мер по раннему выявлению потребителей наркотических средств, индивидуальной профилактической работе с потребителями наркотических средств среди обучающихся. | В течение каждого года | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А., Кл. руководители |

| 4.4 | Разработка и внедрение в практику образовательного учреждения профилактических образовательных программ, направленных на профилактику злоупотребления психоактивными веществами несовершеннолетними, профилактику ВИЧ/СПИД в образовательной среде, формирование культуры здорового образа жизни. | В течение года | Минимизация доли учащихся, злоупотребляющих психоактивными веществами |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А., Классные руководители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Внедрение трехчасовой общеобразовательной программы по физической культуре в практику деятельности школы | с 01.09.11 | Физическое развитие учащихся |  | Зам. директора по УВР Козловская с.Г. |
| 4.6 | Выделение детей в основную и подготовительную группу | Сентябрь | Обеспечение занятости детей, относящихся к специальной группе |  | Мед. работник |
| 4.7 | Медосмотр обучающихся | Октябрь | Раннее прогнозирование результатов Снижение заболеваемости Организация целенаправленной профилактической работы |  | Мед. работник |
| 4.8 | Организация и проведение утренней зарядки | Постоянно | Укрепление здоровья учащихся |  | Учителя-предметники |

| 4.9 |  | Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных особенностей учащихся | В течение учебного года | Осуществление индивидуального подхода в работе с учащимися |  | Учителя физ. культуры Мельников А.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10 |  | Организация работы спортивных секции | Сентябрь | Повышение количества школьников, занимающихся физической культурой и спортом |  | Учитель физкультуры Мельников А.Н. |
| 4.11 |  | Мониторинг занятости учащихся в спортивных секциях | Сентябрь, январь |  |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А. |
| 4.12 |  | Организация и проведение Дней Здоровья школы | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А., учитель физкультуры |
| 4.13 |  | Организация и проведение школьных спортивных соревнований | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |  | Учитель физкультуры |
| 4.14 |  | Организация и проведение акций здоровья - «О вреде курения»; - «Наркомания – опасное пристрастие» | В течение учебного года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А. |
| 4.15 |  | Спортивный праздник " Мама, папа, я – спортивная семья" | Апрель | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |  | Зам. директора по ВР Голышева С.А. |
| 4.16 |  | Классные часы: - «Опасные и безопасные ситуации»; - «Азбука безопасного поведения на дороге» - «Формула здоровья» - «Курить, здоровью вредить» | В течение года | Система воспитательной деятельности по формированию здорового образа жизни; |  | Классные руководители. |
| 4.17 |  | Участие родительского комитета в организации и проведении спортивных мероприятий с родителями (посещение спортивных секций, участие в соревнованиях) | В течение года | Усиление роли родительского комитета в управлении в жизнедеятельности школы |  | Председатель родительского комитета |
| 4.18 |  | Организация родительского всеобуча: Беседы для родителей «Агрессивность: где истоки – в чём выход?», «Что надо запрещать и можно разрешать детям?» «Основные нормы развития ребенка» Консультации для родителей «Сыновья и дочери» «Что нужно знать родителям о курении?» | В течение года | Повышение информированности родителей о состоянии здоровья детей и факторах, формирующих здоровье школьников |  | Классные руководители, |
| 5.Компетентностное развитие обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Образ выпускника соответствует «Портрету»… | ежегодно | Выполнение Программы развития школы |  | Методический совет |
| 6.Модернизация информационного образовательного пространства |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электронными образовательными ресурсами |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Подготовка ученических работ к научно-практической конференции | Ежегодно, индивидуальная консультация |  |  | Педагоги, обучающиеся |
| 6.2 |  | Подготовка и проведение уроков с использованием ИКТ | В течение учебного года |  |  | Учителя- предметники |
| 6.3 |  | # Школьная НПК с применением ИКТ | Ежегодно, согласно плану работы |  |  | Козловская С.Г., педагоги, обучающиеся |
| 6.4 |  | Формирование банка данных ученических работ с НПК | ежегодно |  |  | Козловская С.Г., участники конференции |
| 6.5 |  | Приобретение интерактивной доски | 2012-2013уч.г. |  |  | Сухов Е.Е. |
| 6.6 |  | Переход на электронные дневники, журналы | 2012 |  |  | Администрация, учителя кл.рук. |
| 6.7 |  | # Участие в конкурсах, конференциях, проектах с применением ИКТ | В течение учебного года |  |  | Учителя |
| 6.8 Создание специализированных рабочих мест обучающихся и учителей |  |  |  |  |  |  |
| 6.8.1 |  | Оборудование автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя и АРМ обучающегося | 2012г. | Минимальный уровень комплектации |  |  |
|  |  |  | 2013г. | Базовый уровень комплектации |  |  |
|  |  |  | 2014г. | Расширенный уровень комплектации |  |  |
| 6.8.2 |  | Приобретение модульной системы экспериментов на базе цифровых технологий (кейс «PROLOG») | 2013 | Проведение натурных экспериментов, обработка и анализ результатов. |  |  |
| 6.8.3 |  | Приобретение интерактивной системы тестирования «PROCLASS» | 2013 | Проведение мониторинга учебных достижений и качества знаний обучающихся. |  |  |
| 7.Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Использование современных средств обучения (инновационные средства обучения, функционирующие на базе цифровых технологий | 2011-2014 | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |  | Директор школы |
| 7.2 |  | Разработка инструктивно-методических рекомендаций по реализации нового порядка аттестации педагогических кадров. | Апрель-май | Совершенствование нового порядка аттестации педагогических кадров |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 7.3 |  | Внедрение новой модели региональной системы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров учреждений образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации. | 2 раза в год направление заявки на курсовую подготовку | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 7.4 |  | Мониторинг повышения квалификации педагогических кадров | 1 раза в год | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка перспективных планов повышения квалификации |  | Зам. директора по УВР Козловская С.Г. |
| 7.5 |  | Получение администрацией школы управленческого образования "Менеджмент в образовании" | 2012 г | Повышение квалификации управленческих кадров |  | зам. директора по УВР, директор |
| 7.6 |  | Приобретение и использование серии учебных пособий «Современные образовательные технологии. Интерактивное оборудование и интернет – ресурсы в школе» | 2011-2015 г. | Эффективное использование в педагогической деятельности современного интерактивного оборудования. | Стоимость методического пособия c CD – диском по одному предмету для одного класса – 150 рублей | Учителя - предметники |
| II. Сфера «жизненного пространства школы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Сопровождение и контроль работы по обеспечению доступа общеобразовательного учреждения к подключению широкополосного Интернета. | Постоянно | Выход в Интернет из компьютерного класса и кабинета директора, заместителей |  | Сухов Е.Е. |
| 1.2 |  | Оснащение учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами | В течение года | Доступность ресурсов для всех участников образовательного процесса. |  | Директор Сухов Е.Е. |
| 1.3 |  | Текущий ремонт образовательного учреждения | Июнь-август | Укрепление материальной базы школы |  | завхоз Малышева М.К. |
| 1.4 |  | Оснащение школы новой мебелью | Июнь-август | Укрепление материально-технической базы школы |  | завхоз Малышева М.К. |
| 1.5 |  | Оснащение рабочего места педагога компьютером | Август | Увеличение количества компьютерного оборудования, приходящегося на 1 учащегося |  | Зам. директора УВР Козловская с.Г. Сухов Е.Е. |
| 1.6 |  | Оснащение образовательного здоровьесберегающим оборудованием | 01.08.12 | Работа спортзала до 20.00 ежедневно |  | Директор |
| 1.7 |  | Обновление спортивного оборудования | Август |  |  | Директор |
| 1.8 |  | Разработка документов, предусматривающих порядок действий при возникновении ЧС | Сентябрь-ноябрь | Повышение безопасности образовательного учреждения |  | Преподаватель- ОБЖ Козловская С.Г. |
| 1.9 |  | Продолжение работ по оборудованию ограждения школы с целью охраны школы | Август |  |  | завхоз Малышева М.К. |
| 1.10 |  | Организация взаимодействия образовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования | Сентябрь | Повышение результативности воспитательной работы. Расширение направлений дополнительного образования |  | Зам. директора по УВР |
| 1.11 |  | Приобретение компьютеров и мультимедийного проектора для начальных классов | С 2012 года | Укрепление материальной базы школы |  | Администрация школы |
| 1.12 |  | Изменение школьной инфраструктуры с целью организовать эффективную физкультурно-оздоровительную работу | 2011-2015 | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. |  |  |
| 3 |  | Организация благоприятной школьной среды для развития детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
|  |  | Совершенствование системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания | 2011-15 г.г. | Уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии; |  | Классные руководители Администрация |
|  |  | Формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внешкольную деятельность, систему дополнительного образования и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику. | 2011-15 г.г. | Формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; |  | Администрация Руководители ШМО |
|  |  | Формирование у обучающегося активной деятельностной позиции через вовлечение обучающихся с ОВЗ в общественную деятельность | 2011-15 г.г. | Включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; |  | Администрация Классный руководитель |
|  |  |  |  | повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ |  |  |
| 4.Работа спорткомплекса |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Работа спортивного и тренажёрного залов. | 2011-2015 уч.год | Оснащение и режим работы соответствуют запросам обучающихся и социума |  | Директор школы |
| 4.2 |  | Оснащение корта и футбольного поля | 2011-2015 г. | Оснащение и режим работы соответствуют запросам обучающихся и социума |  | Директор школы |
| 4.3 |  | Оснащение школьного тира (по возможности приобретение программы электронного тира) | 2011-2015 г.г | Школьный тир в аренду сдавать |  | Директор школы |
| 4.4 |  | Оборудование футбольной площадки и зимнего корта. | 2011-2015 г. | Оснащение и режим работы соответствуют запросам обучающихся и социума |  | Директор школы |
| 4.5 |  | Организация эффективной физкультурно-оздоровительной работы | 2011-2015 г.г. | Реализация программы « Здоровье» |  | зам. дир. по УВР Зам. дир. по ВР |
| 4.6 |  | Услуги дополнительного образования по спортивному направлению | 2011-2015 г.г. | Организованные спортивные кружки и секции соответствуют запросам обучающихся и социума |  | Администрация |
|  |  | III. Сфера «отношений школы и внешнего окружения» |  |  |  |  |
| 1. |  | Введение предшкольного образования | 2012-2015 | Совместная работа по преемственности обучения и воспитания |  | Руководитель ШМО начальных классов |
| 2.Расширение самостоятельности школы |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание социально-открытого пространства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Сформировать Совет школы или попечительский совет и создать условия для его результативной работы | 2012-2015 г.г. | Положение о Совете школы. Положение о попечительском Совете школы |  | Директор школы |
| 3.Компетентностное развитие обучающихся |  |  |  |  |  |  |
| 1. Использование музейной педагогики |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Применять музейную педагогику как составную часть регионального компонента по формированию культурологической компетенции | 2011-2014 г.г | Реализация плана внеклассной работы по сопровождению инновационной площадки. |  | Кулькова Н.В. Шорманова Г.В. |
| 3.1.2 |  | Организовать работу семинара «Музей и подрастающее поколение» | 2014 | Годовой план работы семинара |  | Лапина И.В. |
| IV. Сфера «школьного менеджмента» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Компетентностное развитие школьной управленческой команды |  |  |  |  |  |  |
| 1. Управление образовательным процессом в контексте компетентностного подхода на основе информационных технологий. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Проектирование и апробация эффективной модели управления качеством образования. | 2012-2015 г.г. | Программа « Управление качеством образования на основе внедрения информационных технологий и образовательного мониторинга в учебно- воспитательный процесс» |  | Администрация |
| 1.2 |  | Внедрить автоматизированные процедуры сбора, передачи и обработки информации. | 2012-2015 г.г. | Создание и использование единой информационной системы в виде общешкольной локальной компьютерной сети. |  | Администрация |
| 2.Модернизация информационного образовательного пространства |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечение мониторинга состояния образовательного процесса по наиболее существенным его аспектам |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Использовать АСИОУ «Школа» в практике применения управленческих решений. | 2011-2015 | Использование подсистем « Тестовый мониторинг», « Социально- психологический мониторинг», « Мониторинг успеваемости» |  |  |
| 1.2 |  | - Организация и апробация системы мониторинга качества образования с использованием новых технологий управления качеством образования |  | Использование автоматизированной тестовой системы диагностики качества образования "Дикобраз" | 45 рублей за один сеанс тестирования. |  |
| 2. Создание системы оценки достижения планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Разработать внутришкольную систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом современных требований. | 2011 | «Положение о системе оценивания на ступени начального общего образования». |  | Козловская С.Г. Руководитель МО учителей начальных классов |
| 2.2 |  | Разработать внутришкольную систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО с учётом современных требований. |  | «Положение о системе оценивания на ступени основного общего образования». |  | Козловская С.Г. Руководители ШМО |
| 2.3 |  | Разработать внутришкольную систему оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ПОО с учётом современных требований. | 2015 | «Положение о системе оценивания на ступени полного общего образования». |  | Козловская С.Г. Руководители ШМО |
| 3 |  | Внедрение электронного документооборота в школе |  |  |  |  |
|  |  | Применение системы « Электронный журнал» | 2012 г. | Положение о ведение « Электронного журнала» |  | Администрация Классные руководители |
| 3.Расширение самостоятельности школы |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Перейти в статус автономного учреждения. | 2012 | Разработаны локальные акты |  | Директор школы |
| 4.Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Введена новая система повышения квалификации педагогов | 2011 г. | Увеличение доли педагогов, мотивированных на непрерывное образование Корректировка перспективных планов повышения квалификации |  | Администрация |
| 2 |  | Введена новая система оплаты труда | 2011 г |  |  |  |
| V. Сфера «профессионализма кадров» |  |  |  |  |  |  |
| 1.Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |
| 1. Участие педагогов в различных конкурсах, фестивалях и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Принять участие в фестивале педагогических идей «ОТКРЫТЫЙ УРОК», организованном издательским домом «Первое сентября» | 2012-2015 | Статьи педагогов, представленные на фестиваль. | 390 р. оргвзнос для педагога, 590 р. – стоимость публикации одной статьи | Козловская С.Г. –зам.директора по УВР |
| 1.2 |  | Участие педагогов в конкурсе « Учитель года» | 2012-2015 | Увеличение доли педагогов участвующих в конкурсе |  | Администрация |
| 2. Внедрение новой системы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обучение на дистанционных курсах повышения квалификации Педагогического университета «Первое сентября». |  | 2012-2015 | Итоговый документ – удостоверение установленного образца | 1990 р.– 1 курс или 2190 р. – курс с видеолекциями | Сухов Е.Е. – директор школы |
| 2.2. | Прохождение курсов переподготовки в ЯИРО |  | 2011-2015 | Итоговый документ – удостоверение установленного образца |  | Козловская С.Г. |
| 2.3 | Система самообразования |  |  | Ведение « Портфолио» учителя |  |  |

Раздел 3. ПРОЕКТ СМЕТЫ

| Год | Всего | В том числе за счёт норматива бюджетного финансирования | В том числе за счёт муниципального бюджета | В том числе за счёт других источников |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | За счёт благотворительности | За счёт доходов от реализации платных образовательных услуг |
| 2011 | 569.000 руб. | 546.000 руб | 0 | 23.000 руб | - |
| 2012 | 598.000 руб | 551.000 руб | 0 | 30.000 руб | 17.000 руб |
| 2013 | 639.000 руб | 584.000 руб | 0 | 33.000 руб | 22.000 руб |
| 2014 | 657.000 руб | 592.000 руб | 0 | 40.000 руб | 25.000 руб |
| 2015 | 675.000 руб | 598.000 руб | 0 | 47.000 руб | 30.000 руб |

Проект Сметы

на  внедрение инновационных образовательных программ 
МОУ Сарафоновская средняя общеобразовательная школа на 2011-15 г.г.

| №п/п | Статья расходов | Кол-во/ шт. | Стоим. ед./руб. | Сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация материально-технической базы: |  |  |  |  |
| .1. | Ноутбук: Toshiba Satellite M40X-119. CPU: Intel Pentium 1.73ГГЦ/ 2Мб/М730; Mem:512Мб DDR-II; HDD:60Гб; DVD-/+RW Multi(DL); Video:128Мб видеопамяти, выделяемой из оперативной, поддержка Microsoft Direct 9.0; 15,4’’/WXGA(1280*800); IEEE 802.11g, IEEE802.11b | 2 | 29900 | 59800 |
| 2. | Жидкокристаллический монитор 19” ViewSonic VA-902 | 10 | 8630 | 86300 |
| 3. | Системный блок: Процессор 3500+ (2,2GH) 64 byte, | 10 | 16350 | 163500 |
|  | Материнская плата Gigabyte GA-K 8N=9, |  |  |  |
|  | Жёсткий диск 120 Gb Western Digital SATA II, |  |  |  |
|  | Оперативная память 512 Mb DDR, |  |  |  |
|  | Дисковод 3,5”+Mitsumi |  |  |  |
|  | DVD/RW, |  |  |  |
|  | Мышь, клавиатура Logitech Optical. |  |  |  |
| .4. | Проекторы: BENQ CP120. Модель: СР120, яркость 1500 ANSI Lm, технология: DLP, разрешение: 1024х768рх; контрастность: 2000:1; вес: 1,3 кг; формат изображения: 4:3; мощность лампы: 132Вт; срок эксплуатации лампы 2000ч.; масштабирование оптическое: 1,16; габариты: 218х61х 172мм; потребляемая мощность: 190; система цветности: PAL, SECAM, NTSC; гарантийный срок:36 месяцев. | 1 | 44510 | 44510 |
|  | ViewSonic PJ256D. Модель: PJ256D, яркость 1500 ANSI Lm, технология: DLP, разрешение: 1024х768рх; контрастность: 2000:1; вес: 1,0 кг; формат изображения: 4:3; мощность лампы: 156 Вт; срок эксплуатации лампы 2000 (400-экономный режим)ч.; масштабирование оптическое: 1,2х; габариты: 198х57х148мм; потребляемая мощность: 200; система цветности: PAL, SECAM, NTSC; гарантийный срок: 12 месяцев, функции инверсии: есть; встроенный динамик: нет. | 1 | 40462 | 40462 |
| 5. | Рулонный настенный экран Da-Lite Model B 178х178 см. белый матовый | 1 | 280 | 280 |
| 6. | Оборудование для приема спутникового Интернет: Оборудование для приема спутникового Интернет и телевидения. Golden Interstar 80 | 1 | 2100 | 2100 |
|  | D-Link <DWL-3200 AP> Air Premier Dualband Wireless PoE Access Point | 1 | 3800 | 3800 |
|  | DVB-S плата для ПК Sky Star 3. | 1 | 2000 | 2000 |
| 7. | Принтеры: HP LaserJet 1320. <Q 5927A>, 21 стр./мин. 16 mb, USB/ LPT, двусторонняя печать. | 1 | 9300 | 9300 |
|  | HP Samsung CLP-510. А4, лазерный, цветной, 24 стр/мин, 600 dpi, USB 2.0., двусторонняя печать. | 1 | 12000 | 12000 |
| 8. | Сканер Muster Bean Paw 2400CU Plus | 1 | 1500 | 1500 |
| 9. | Телевизор (диагональю до 60 см.) | 3 | 6000 | 18000 |
| 10. | Видеомагнитофон Filips DVDR 33220V, DVD/VHS-рекодер, MP3, MPEG4, JPEG, прогрессивная развертка. | 2 | 4500 | 9000 |
| 11. | Цифровая видеокамера Samsung VP-D 4555i, 64 mb. | 1 | 15000 | 15000 |
| 12. | Цифровой фотоаппарат SonyCyber-shot DSC-N1,8 млн.п, 3264х2448; Zoom 3х; F2.8-F5.4; 3” LCD. | 1 | 7500 | 7500 |
| 13 | Музыкальный центр (с чтением дисков различных форматов) | 1 | 6000 | 6000 |
| 14. | Швейная электрическая машина | 5 | 7500 | 37500 |
| 15. | Лыжи пластиковые | 20 | 1000 | 20000 |
| 16. | Ботинки лыжные | 20 | 850 | 17000 |
| 17. | Крепления к ботинкам | 20 | 165 | 3300 |
| .18. | Холодильник | 3 | 11000 | 33000 |
| 19. | Столы ученические | 90 | 1100 | 99000 |
| 20. | Стулья ученические | 180 | 600 | 108000 |
| 21. | Мат гимнастический | 12 | 1410 | 16920 |
| 22. | Конь гимнастический | 1 | 5500 | 5500 |
| 23. | Козел гимнастический | 1 | 4500 | 4500 |
| 24. | Перекладина гимнастическая универсальная | 1 | 9500 | 9500 |
| 25. | Палатка 4-х местная | 1 | 3000 | 3000 |
| 26 | Мячи волейбольные «Мидаса» | 2 | 950 | 1900 |
| Повышение квалификации педагогического коллектива |  |  |  |  |
| 27 | Обучение на курсах повышения квалификации | 12 | 13319 | 159828 |
| Всего: |  | 1000000 |  |  |

Раздел 4.   Система организации контроля исполнения Программы.

Управление реализацией программы осуществляется директором и заместителями  директора   школы , председателем профсоюзного комитета школы, председателем родительского комитета.

Результаты обсуждаются один раз в полгода. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными  направлениями.

Итоги реализации программы ежегодно подводятся на заседаниях педсовета, родительском собрании, в ученическом коллективе.

Директор школы ежегодно:

- представляет публичный отчёт о реализации программы Учредителю;

- публикует отчёт на сайте школы.

Педагогический совет вправе принять дополнения и изменения в Программу в связи с принятием новых федеральных и муниципальных нормативно-правовых документов.

4.Оценка результатов программы.

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью различных методов:

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними экспертами);

- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей;

- методы психодиагностики;

- анализ результатов единого государственного экзамена, олимпиад, конкурсов.

Программа реализуется в результате выполнения:

1.Годовых планов работы школы, которые составляются на основе данной программы.

2.Выполнения отдельных подпрограмм, включённых в данную программу.

Мониторинг программы:

Промежуточные итоги реализации Программы проводятся по графику:

| Кто | Где | Когда |
| --- | --- | --- |
| Руководители МО | Заседание методического совета | 2 раза в год |
| Ответственные за выполнение отдельных программ | Заседание педагогического совета | 2 раза в год |
| Директор школы | Публичный доклад | 1 раз в год |